## Guide Trello
BACKLOG → TRELLO : GUIDE D'UTILISATION

## Sprint 0
Sprint 0 — Initialisation
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Installer Laravel 11 via Composer | Créer le projet Laravel à la racine du repo avec Composer et vérifier le démarrage du serveur Artisan. User Story liée : US-001 | ☐ composer create-project laravel/laravel plateforme-presence ☐ Tester php artisan serve ☐ Vérifier accès à http://localhost:8000 | Must, Backend, DevOps | 2
2 | Configurer la base de données MySQL | Créer la base et configurer le fichier .env pour se connecter en local. User Story liée : US-002 | ☐ Créer la base presence_db dans MySQL ☐ Remplir DB_* dans .env ☐ Lancer php artisan migrate pour tester la connexion | Must, Backend | 2
3 | Mettre en place l'architecture MVC (Services / Repositories) | Créer les dossiers app/Services et app/Repositories et documenter la convention de nommage. User Story liée : US-003 | ☐ Créer app/Services ☐ Créer app/Repositories ☐ Rédiger la convention dans README.md ☐ Ajouter des exemples minimalistes | Must, Backend | 3
4 | Intégrer Tailwind CSS + Vite | Installer Tailwind et Vite, compiler les assets, créer le layout Blade principal. User Story liée : US-004 | ☐ npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer ☐ npx tailwindcss init -p ☐ Configurer vite.config.js ☐ Créer resources/views/layouts/app.blade.php | Must, Frontend | 3
5 | Intégrer Alpine.js pour l'interactivité légère | Ajouter Alpine.js aux assets compilés par Vite. User Story liée : US-004 | ☐ npm install alpinejs ☐ Importer Alpine dans app.js ☐ Tester un composant simple (menu déroulant) | Must, Frontend | 1
6 | Configurer Git + GitHub | Initialiser le dépôt, créer les branches main/dev et publier le projet. User Story liée : US-005 | ☐ git init ☐ Créer le repo GitHub ☐ Ajouter .gitignore Laravel standard ☐ Pousser main + dev ☐ Protéger main (require PR) | Must, DevOps | 1
7 | Rédiger le README initial | Expliquer comment installer et lancer le projet en local. User Story liée : US-005 | ☐ Prérequis (PHP, Composer, Node, MySQL) ☐ Instructions d'installation ☐ Commandes utiles ☐ Équipe & contact | Must, Doc | 1
8 | Créer les Factories et Seeders de base | Préparer des données de test reproductibles. User Story liée : US-006 | ☐ Factory User ☐ Factory Employe ☐ Factory Pointage ☐ DatabaseSeeder orchestrant le jeu de démo | Should, Backend | 3
|  |  |  | TOTAL (heures) | 16

## Sprint 1
Sprint 1 — Authentification & RBAC
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Installer Laravel Breeze | Scaffold d'authentification rapide avec Blade + Tailwind. User Story liée : US-011 | ☐ composer require laravel/breeze --dev ☐ php artisan breeze:install blade ☐ npm run build ☐ Migrer la table users | Must, Backend | 2
2 | Installer spatie/laravel-permission | Ajouter la gestion des rôles et permissions RBAC. User Story liée : US-015 | ☐ composer require spatie/laravel-permission ☐ Publier la migration et le config ☐ Ajouter HasRoles sur le modèle User ☐ Configurer le guard web | Must, Backend | 2
3 | Modéliser la hiérarchie Utilisateur → Employé → Consultant → Gestionnaire → Admin | Créer les modèles et la table unique avec un champ role. User Story liée : US-010 | ☐ Migration users avec enum role ☐ Modèle User abstrait (scopes) ☐ Modèles Employe, Consultant, Gestionnaire, Administrateur (STI) ☐ Écrire les factories dédiées | Must, Backend | 5
4 | Créer le seeder des rôles et permissions | Instancier les 4 rôles et toutes les permissions liées aux 14 UC. User Story liée : US-015 | ☐ Créer RolePermissionSeeder ☐ Définir les permissions (14 UC) ☐ Assigner les permissions à chaque rôle selon l'héritage ☐ Créer des comptes de démo (admin/gest/cons/emp) | Must, Backend | 3
5 | Personnaliser la page de connexion | Adapter la vue Breeze à l'identité du projet. User Story liée : US-011 | ☐ Remplacer le logo ☐ Ajouter le titre Plateforme de Gestion des Présences ☐ Traduire les textes en français ☐ Ajouter le lien Mot de passe oublié | Must, Frontend | 2
6 | Implémenter le throttling de connexion (3 tentatives) | Bloquer après 3 tentatives échouées et afficher un message clair. User Story liée : US-012 | ☐ Utiliser le RateLimiter natif ☐ Message d'erreur explicite ☐ Réinitialisation du compteur après succès ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 2
7 | Implémenter le mot de passe oublié | Envoi d'un email avec un lien de réinitialisation expirable. User Story liée : US-013 | ☐ Configurer le mailer en local (log) ☐ Customiser l'email de reset ☐ Ajouter page de reset ☐ Test feature | Should, Backend | 3
8 | Ajouter le champ estActif et gérer les comptes désactivés | Refuser la connexion si le compte est inactif. User Story liée : US-014 | ☐ Migration add estActif ☐ Middleware CheckAccountActive ☐ Message Contacter l'administrateur ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 2
9 | Créer les middlewares RBAC (Role + Permission) | Protéger les routes selon le rôle et la permission. User Story liée : US-015 | ☐ Middleware Role ☐ Middleware Permission ☐ Router les routes web par groupes role:* ☐ Tests couvrant chaque rôle | Must, Backend, Test | 3
10 | Créer les dashboards par rôle | Chaque rôle arrive sur son propre tableau de bord. User Story liée : US-016 | ☐ Dashboard Employé ☐ Dashboard Consultant ☐ Dashboard Gestionnaire ☐ Dashboard Administrateur ☐ Menu adaptatif selon le rôle | Must, Frontend | 5
11 | Implémenter la déconnexion sécurisée | Détruire la session proprement et rediriger. User Story liée : US-017 | ☐ Bouton Déconnexion dans le menu ☐ Route POST logout avec CSRF ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 1
|  |  |  | TOTAL (heures) | 30

## Sprint 2
Sprint 2 — Gestion des Employés
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Créer la migration et le modèle Employe | Table employes avec matricule, poste, département, salaireBrut, photoFaciale. User Story liée : US-020 | ☐ Migration employes ☐ Clé étrangère vers users ☐ Index sur matricule et email ☐ Modèle Employe avec relations | Must, Backend | 3
2 | Créer EmployePolicy | Restreindre les actions CRUD selon le rôle. User Story liée : US-020 | ☐ create : admin + gestionnaire ☐ update : admin + gestionnaire ☐ delete : admin + gestionnaire ☐ view : tous (sauf employé → profils autres) | Must, Backend | 2
3 | Créer EmployeController (CRUD) | Index, create, store, show, edit, update, destroy. User Story liée : US-020 | ☐ Resource controller ☐ Routes avec middleware permission ☐ Form Requests dédiés ☐ Redirections + messages flash | Must, Backend | 5
4 | Développer le formulaire d'ajout d'employé | Formulaire complet avec upload de photo et validation côté serveur. User Story liée : US-020 | ☐ Champs identité, poste, département ☐ Upload image (jpg/png max 2 Mo) ☐ Affichage aperçu en direct ☐ Validation Form Request | Must, Frontend | 5
5 | Intégrer l'upload et stockage sécurisé de la photo faciale | Stocker la photo et appeler le microservice pour générer l'encodage. User Story liée : US-020 | ☐ Driver storage local ☐ Appel POST /encode au microservice ☐ Sauver l'encodage en base (pas la photo brute si BNF-06) ☐ Gestion d'erreur si encodage impossible | Must, Backend | 5
6 | Vérifier l'unicité matricule et email | Refuser les doublons avec un message clair. User Story liée : US-020 | ☐ Règle Rule::unique ☐ Message d'erreur Français ☐ Test feature (doublon) | Must, Backend, Test | 2
7 | Implémenter la modification d'un employé | Pré-remplir le formulaire et historiser le changement. User Story liée : US-021 | ☐ Vue edit.blade.php ☐ Update avec Form Request ☐ Log d'activité (activitylog) ☐ Test feature | Must, Backend, Frontend, Test | 3
8 | Implémenter la suppression avec confirmation | SoftDelete + modale de confirmation si pointages actifs. User Story liée : US-022 | ☐ Trait SoftDeletes ☐ Vérification relation pointages ☐ Modale Alpine.js ☐ Test feature | Must, Backend, Frontend, Test | 3
9 | Développer la liste paginée des employés | Table avec nom, prénom, poste, statut, pagination 15 par page. User Story liée : US-023 | ☐ Paginator Laravel ☐ Composant Blade de tableau ☐ Styles Tailwind ☐ Lien vers le profil détaillé | Must, Frontend | 3
10 | Ajouter les filtres département / statut | Filtres combinables avec persistance en session. User Story liée : US-024 | ☐ Query scopes ☐ Formulaire de filtres ☐ Message Aucun résultat trouvé | Should, Backend, Frontend | 2
11 | Développer la page profil détaillé | Infos complètes + pointages récents + demandes d'absence. User Story liée : US-025 | ☐ Layout profil ☐ Composant pointages récents ☐ Composant demandes en cours ☐ Affichage de la photo | Should, Frontend | 3
12 | Écrire les tests feature du module Employé | Couvrir le CRUD, la validation et les permissions. User Story liée : US-020/21/22 | ☐ Test ajout OK/KO ☐ Test modification ☐ Test suppression avec pointages ☐ Test permissions par rôle | Must, Test | 3
|  |  |  | TOTAL (heures) | 39

## Sprint 3
Sprint 3 — Pointage Biométrique
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Initialiser le microservice Python de reconnaissance faciale | Projet FastAPI avec face_recognition ou DeepFace. User Story liée : US-030 | ☐ Créer dossier face-service/ ☐ Init FastAPI + uvicorn ☐ Endpoints GET /health, POST /encode, POST /match ☐ Dockerfile | Must, Backend, DevOps | 5
2 | Implémenter l'endpoint /encode | Retourne le vecteur d'encodage à partir d'une image. User Story liée : US-030 | ☐ Recevoir image (multipart) ☐ Détecter visage (1 seul visage accepté) ☐ Retourner embedding ☐ Tests unitaires Python | Must, Backend | 3
3 | Implémenter l'endpoint /match | Compare un embedding à celui de l'employé et retourne un score. User Story liée : US-030 | ☐ Comparer deux embeddings ☐ Seuil configurable ☐ Retour {match: true/false, distance: x} | Must, Backend | 3
4 | Dockeriser le microservice | Conteneur reproductible pour dev et prod. User Story liée : US-030 | ☐ Dockerfile optimisé ☐ docker-compose.yml partagé avec Laravel ☐ Tester en local | Must, DevOps | 3
5 | Créer le service Laravel FaceRecognitionService | Client HTTP vers le microservice, avec retry et timeout. User Story liée : US-031 | ☐ Service injectable ☐ Guzzle HTTP client ☐ Timeout 3s + retry ☐ Tests avec mock | Must, Backend, Test | 5
6 | Créer la migration et le modèle Pointage | Table pointages liée à employe_id. User Story liée : US-032 | ☐ Migration pointages ☐ Modèle Pointage ☐ Relation belongsTo Employe ☐ Type enum (arrivee, debut_pause, fin_pause, depart) | Must, Backend | 3
7 | Développer la page de pointage (capture caméra) | Interface simple avec bouton de capture via WebRTC. User Story liée : US-032 | ☐ Accès caméra via navigator.mediaDevices ☐ Aperçu vidéo ☐ Capture image base64 au clic ☐ Fallback message si caméra indisponible | Must, Frontend | 5
8 | Implémenter PointageController@store | Reçoit l'image, appelle le service faciale, enregistre le pointage. User Story liée : US-032 | ☐ Validation image ☐ Appel FaceRecognitionService::match ☐ Détermination du type de pointage (règle métier) ☐ Enregistrement + retour JSON | Must, Backend | 5
9 | Règle métier : détermination du type de pointage | Arrivée, début/fin de pause, départ selon heure et ordre. User Story liée : US-033 | ☐ Service PointageTypeResolver ☐ Utilise JoursTravail pour le référentiel ☐ Tests unitaires (tous cas) | Must, Backend, Test | 3
10 | Règle : limite de 4 pointages par jour | Refuser et afficher un message informatif. User Story liée : US-034 | ☐ Compteur du jour par employé ☐ Return 422 si dépassement ☐ Message UI explicite ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 2
11 | Gestion d'échec de reconnaissance | Message d'erreur + possibilité de réessayer (max 3 fois). User Story liée : US-035 | ☐ Compteur de tentatives en session ☐ Message après chaque échec ☐ Log d'erreur côté serveur | Must, Frontend, Backend | 2
12 | Mode de pointage manuel en cas de panne caméra | Fallback validable par un gestionnaire. User Story liée : US-036 | ☐ Détection caméra indisponible côté front ☐ Formulaire manuel avec motif ☐ Flag pointage_manuel sur la ligne ☐ Validation côté gestionnaire | Should, Frontend, Backend | 5
13 | Tests feature complets du pointage | Scénarios nominaux, erreurs, limites. User Story liée : US-032 | ☐ Pointage reconnu OK ☐ Visage non reconnu ☐ 4 pointages/jour atteints ☐ Caméra en panne | Must, Test | 3
14 | Audit confidentialité (BNF-06) | Vérifier que les encodages sont non reconstructibles et que la photo brute n'est pas persistée. User Story liée : US-037 | ☐ Auditer le stockage ☐ Documenter la politique de traitement ☐ Validation par l'équipe | Must, Backend, Doc | 3
|  |  |  | TOTAL (heures) | 50

## Sprint 4
Sprint 4 — Horaires & Demandes d'Absence
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Créer la migration et le modèle JoursTravail | Table pour stocker la configuration temporelle. User Story liée : US-040 | ☐ Migration jours_travail ☐ Modèle JoursTravail ☐ Seeder par défaut (lun-ven 8h-17h) | Must, Backend | 3
2 | Développer la vue de configuration des horaires | Interface admin pour choisir jours ouvrables et horaires. User Story liée : US-040 | ☐ Sélecteur multi-jours ☐ Time inputs (arrivée, pause, fin pause, départ) ☐ Liste jours fériés ☐ Boutons Enregistrer / Annuler | Must, Frontend | 3
3 | Valider la cohérence des horaires saisis | arrivée < début pause < fin pause < départ. User Story liée : US-041 | ☐ Form Request dédié ☐ Messages d'erreur explicites ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 2
4 | Gérer l'avertissement avant modification | Alerter si des pointages existent avec les anciens horaires. User Story liée : US-043 | ☐ Compter les pointages concernés ☐ Modale de confirmation ☐ Log de la modification | Should, Frontend, Backend | 2
5 | Gérer les jours fériés et exceptions | Ajout/suppression de dates exceptionnelles. User Story liée : US-042 | ☐ Table jours_feries ☐ CRUD simple ☐ Prise en compte dans calcul | Should, Backend, Frontend | 3
6 | Créer la migration et le modèle DemandeAbsence | Table demandes_absence avec statut. User Story liée : US-050 | ☐ Migration demandes_absence ☐ Modèle DemandeAbsence ☐ Statut enum (en_attente, validee, refusee) ☐ Relations belongsTo Employe et Gestionnaire | Must, Backend | 3
7 | Développer le formulaire de demande d'absence (employé) | Période + motif + soumission. User Story liée : US-050 | ☐ Form Request (dates cohérentes, motif obligatoire) ☐ Vue create ☐ Redirection + message flash | Must, Frontend, Backend | 3
8 | Détecter les chevauchements d'absences | Refuser ou avertir si la période entre en conflit. User Story liée : US-051 | ☐ Query de détection ☐ Avertissement UI ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 3
9 | Envoyer une notification au gestionnaire | Notification Laravel via canal database + mail. User Story liée : US-050 | ☐ Classe Notification ☐ Template email ☐ Widget cloche dans le header | Must, Backend, Frontend | 3
10 | Développer la liste des demandes en attente (gestionnaire) | Tableau filtrable et paginé. User Story liée : US-052 | ☐ Query where statut=en_attente ☐ Filtres employé/date ☐ Action Voir / Valider / Refuser | Must, Frontend, Backend | 3
11 | Implémenter l'action Valider / Refuser | Mise à jour du statut + notification à l'employé. User Story liée : US-053 | ☐ Méthodes validate() et reject() ☐ Commentaire optionnel ☐ Notification Employe ☐ Test feature | Must, Backend, Test | 3
12 | Historique des demandes (employé) | Vue de suivi des demandes avec leur statut. User Story liée : US-054 | ☐ Vue index scoped par employé ☐ Tri par date décroissante ☐ Badge de statut colorié | Should, Frontend | 2
13 | Relance manuelle d'une notification non envoyée | Bouton pour renvoyer une notification échouée. User Story liée : US-055 | ☐ Queue des notifications ☐ Bouton Renvoyer ☐ Log de relance | Could, Backend | 2
|  |  |  | TOTAL (heures) | 35

## Sprint 5
Sprint 5 — Consultations & Rapports
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Développer l'historique complet des pointages | Tableau paginé et filtrable par employé, date et type. User Story liée : US-060 | ☐ Service PointageQueryService ☐ Vue index des pointages ☐ Filtres combinés ☐ Pagination + tri | Must, Frontend, Backend | 5
2 | Développer les filtres avancés | Filtres shareables via URL. User Story liée : US-061 | ☐ Query strings persistées ☐ Reset filtres ☐ Message Aucun résultat | Must, Frontend, Backend | 3
3 | Créer le service RetardService | Calcule retards et départs anticipés selon JoursTravail. User Story liée : US-062 | ☐ Comparer heure réelle vs théorique ☐ Retourner écart en minutes ☐ Tests unitaires exhaustifs | Must, Backend, Test | 5
4 | Développer la vue retards & départs anticipés | Liste avec filtres et tri. User Story liée : US-062 | ☐ Vue index ☐ Filtres employé/date ☐ Export rapide | Must, Frontend | 3
5 | Gérer le cas horaires non configurés | Avertir et rediriger vers la configuration. User Story liée : US-063 | ☐ Vérification au chargement ☐ Message + bouton Configurer | Must, Frontend, Backend | 2
6 | Installer et configurer barryvdh/laravel-dompdf | Préparer l'export PDF. User Story liée : US-070 | ☐ composer require barryvdh/laravel-dompdf ☐ Publier la config ☐ Créer un template de base | Must, Backend | 2
7 | Installer et configurer maatwebsite/excel | Préparer l'export Excel. User Story liée : US-071 | ☐ composer require maatwebsite/excel ☐ Publier la config ☐ Créer un export de test | Must, Backend | 2
8 | Créer le template PDF du rapport de présences | Template Blade avec en-tête, logo, tableau des pointages. User Story liée : US-070 | ☐ Layout PDF ☐ Logo en en-tête ☐ Tableau stylisé ☐ Pied de page avec numéros | Must, Frontend | 3
9 | Créer l'export Excel du rapport de présences | Classe Export maatwebsite avec mise en forme. User Story liée : US-071 | ☐ Class RapportPresenceExport ☐ Colonnes définies ☐ Mise en forme (bold header, filters) | Must, Backend | 3
10 | Développer l'interface de génération de rapports | Sélecteur période + type + format. User Story liée : US-072 | ☐ Vue rapports ☐ Form Request ☐ Téléchargement direct | Must, Frontend, Backend | 3
11 | Gérer le cas rapport vide | Générer un document avec la mention Aucune donnée disponible. User Story liée : US-073 | ☐ Condition dans le service ☐ Mention visible sur le document | Could, Backend | 2
12 | Tests feature des exports | Vérifier que les fichiers sont générés correctement. User Story liée : US-070/71 | ☐ Test génération PDF ☐ Test génération Excel ☐ Test cas vide | Must, Test | 2
|  |  |  | TOTAL (heures) | 35

## Sprint 6
Sprint 6 — Salaire & Administration
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Créer le service PayrollService | Calcul brut → déductions → net ajusté. User Story liée : US-081 | ☐ Méthode calculerSalaireBrut ☐ Méthode calculerDeductions (retards, absences, départs) ☐ Méthode calculerNet ☐ Tests unitaires exhaustifs | Must, Backend, Test | 8
2 | Développer la vue Mon Salaire (employé) | Sélecteur de mois + récapitulatif détaillé. User Story liée : US-080 | ☐ Sélecteur de mois ☐ Tableau détaillé ligne par ligne ☐ Affichage brut/déductions/net | Must, Frontend | 5
3 | Export PDF du récapitulatif salaire | Bouton Télécharger PDF. User Story liée : US-082 | ☐ Template PDF salaire ☐ Mise en forme propre ☐ Mention personnelle | Must, Backend | 3
4 | Gérer le cas données incomplètes | Alerte + calcul partiel. User Story liée : US-083 | ☐ Détection données manquantes ☐ Message d'avertissement ☐ Lien contact administrateur | Should, Frontend | 2
5 | Développer le CRUD gestionnaires (admin) | Ajout, modification, suppression de comptes gestionnaires. User Story liée : US-090 | ☐ Contrôleur GestionnaireController ☐ Vérification email unique ☐ Mot de passe temporaire ☐ Vérif demandes en cours avant suppression | Must, Backend, Frontend | 5
6 | Installer spatie/laravel-activitylog | Logger automatiquement les actions. User Story liée : US-091 | ☐ composer require spatie/laravel-activitylog ☐ Publier la migration ☐ Configurer les modèles loggés ☐ Ajouter le trait LogsActivity | Must, Backend | 3
7 | Développer la page de consultation des logs | Tableau paginé avec filtres. User Story liée : US-091 | ☐ Vue logs ☐ Filtres date/user/action ☐ Détail en modale | Must, Frontend, Backend | 3
8 | Export logs CSV | Export pour archivage. User Story liée : US-092 | ☐ Classe LogsCsvExport ☐ Sélection de période ☐ Téléchargement direct | Must, Backend | 2
9 | Export logs PDF et TXT | Formats alternatifs. User Story liée : US-092 | ☐ Export PDF via dompdf ☐ Export TXT brut ☐ Sélecteur de format | Must, Backend | 2
10 | Développer le tableau de bord KPI | Cartes avec compteurs clés. User Story liée : US-100 | ☐ Présents du jour ☐ Retards du jour ☐ Absents ☐ Demandes en attente | Must, Frontend, Backend | 5
11 | Intégrer Chart.js et produire les graphiques | Graphes d'évolution et de répartition. User Story liée : US-101 | ☐ npm install chart.js ☐ Courbe présences sur 30 jours ☐ Camembert répartition statuts ☐ Filtre période | Should, Frontend | 5
12 | Widget alertes en en-tête du dashboard | Affichage priorisé des alertes. User Story liée : US-102 | ☐ Composant Alertes ☐ Priorisation par gravité ☐ Auto-refresh | Should, Frontend | 3
|  |  |  | TOTAL (heures) | 46

## Sprint 7
Sprint 7 — Qualité, Sécurité & Performance
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Rédiger les tests unitaires des services métier | Couvrir PayrollService, RetardService, FaceRecognitionService. User Story liée : US-110 | ☐ Tests PayrollService ☐ Tests RetardService ☐ Tests FaceRecognitionService (mock) ☐ Couverture > 70% | Must, Test | 5
2 | Rédiger les tests feature des UC critiques | UC-01, UC-02, UC-03, UC-05, UC-09. User Story liée : US-111 | ☐ Tests complets par UC ☐ Scénarios nominaux + alternatifs + exceptions ☐ Pest ou PHPUnit | Must, Test | 5
3 | Configurer GitHub Actions (CI) | Exécution automatique des tests à chaque PR. User Story liée : US-111 | ☐ Fichier .github/workflows/tests.yml ☐ PHP 8.3 + MySQL service ☐ Badge dans le README | Must, DevOps | 2
4 | Installer Laravel Debugbar et profiler les pages | Identifier les goulots d'étranglement. User Story liée : US-112 | ☐ composer require --dev barryvdh/laravel-debugbar ☐ Profiler les 10 pages principales ☐ Lister les requêtes lentes | Must, Backend | 2
5 | Corriger les requêtes N+1 et ajouter les index BDD | Optimiser les performances BDD. User Story liée : US-112 | ☐ Eager loading systématique ☐ Index sur date, employe_id, statut ☐ Benchmark avant/après | Must, Backend | 3
6 | Mettre en cache config, routes et vues | Accélérer le démarrage en production. User Story liée : US-112 | ☐ php artisan config:cache ☐ php artisan route:cache ☐ php artisan view:cache ☐ Documenter la procédure | Must, DevOps | 1
7 | Audit CSRF / XSS / SQL injection | Vérification sécurité. User Story liée : US-113 | ☐ Vérifier CSRF sur tous les forms ☐ Vérifier échappement Blade ({{ }}) ☐ Vérifier Eloquent / prepared statements ☐ Ajouter headers sécurité (X-Frame-Options, CSP) | Must, Backend | 3
8 | Effectuer les tests de charge (k6) | Valider ≥ 50 pointages simultanés. User Story liée : US-114 | ☐ Script k6 de pointage ☐ Rapport de charge ☐ Optimisations si besoin | Should, Test, DevOps | 3
9 | Conformité CDP Sénégal (données biométriques) | Registre et politique de confidentialité. User Story liée : US-115 | ☐ Registre des traitements ☐ Politique de confidentialité ☐ Checklist de conformité | Must, Doc | 3
|  |  |  | TOTAL (heures) | 27

## Sprint 8
Sprint 8 — Déploiement & Documentation
# | Titre de la carte | Description | Checklist | Labels | Estim. (h)
1 | Préparer le serveur de production (local) | Installer Nginx, PHP-FPM, MySQL. User Story liée : US-120 | ☐ Nginx + vhost ☐ PHP-FPM 8.3 + extensions ☐ MySQL 8 ☐ Permissions sur storage/ et bootstrap/cache | Must, DevOps | 5
2 | Configurer HTTPS local (mkcert) | Certificat SSL pour le serveur local. User Story liée : US-120 | ☐ Installer mkcert ☐ Générer le certificat ☐ Configurer Nginx ☐ Tester https:// | Must, DevOps | 2
3 | Écrire le script de déploiement | Automatiser la mise en production. User Story liée : US-121 | ☐ deploy.sh (git pull, migrate, cache) ☐ Rollback possible ☐ Documenter | Must, DevOps | 3
4 | Rédiger la documentation technique | README + archi + API + conventions. User Story liée : US-122 | ☐ README final ☐ Schéma d'architecture (Mermaid/PlantUML) ☐ Documentation API (OpenAPI) ☐ MCD de la BDD ☐ Conventions de code | Must, Doc | 5
5 | Rédiger le manuel utilisateur — Employé | Guide PDF illustré. User Story liée : US-123 | ☐ Écrans de connexion ☐ Pointage ☐ Demande d'absence ☐ Consulter le salaire | Must, Doc | 2
6 | Rédiger le manuel utilisateur — Consultant | Guide PDF illustré. User Story liée : US-123 | ☐ Consulter employés ☐ Consulter pointages ☐ Consulter retards ☐ Exporter rapports | Must, Doc | 2
7 | Rédiger le manuel utilisateur — Gestionnaire | Guide PDF illustré. User Story liée : US-123 | ☐ Gestion employés ☐ Traitement absences ☐ Exports | Must, Doc | 2
8 | Rédiger le manuel utilisateur — Administrateur | Guide PDF illustré. User Story liée : US-123 | ☐ Gestion gestionnaires ☐ Jours de travail ☐ Logs système ☐ Tableau de bord | Must, Doc | 2
9 | Préparer la présentation de soutenance | PowerPoint + démo. User Story liée : US-124 | ☐ Slides problématique/objectifs ☐ Slides architecture ☐ Captures d'écran ☐ Démo scénarisée de 10 min | Must, Doc | 5
10 | Répétition générale et Q/R | Se préparer aux questions du jury. User Story liée : US-124 | ☐ Répétition équipe complète ☐ Anticiper les questions ☐ Préparer un plan B en cas de panne démo | Must, Doc | 3
|  |  |  | TOTAL (heures) | 31